## Tidsplan v.20
| 2016 | Tillkommit | Genomfört | Kvarstår
Oktober
40 | Styrgruppsmöte och slutredigering av VA-Översikt, PAF-ansökan-lämnades inte in. |  | X
41 | LR-delrapportering, Kommunbrev, Revidering tidsplan. |  | X
42 | Presentation av VA-Översikt, Regering |  | X
43 | Presentation av VA-Översikt, Kommuner |  | X
November
44 | Presentation VA-översikt, Policyarbete och prioritering av utredningsbehov ex. huvudledningars kapacitet. |  | X
45 | Styrgruppsmöte. | Överläggning regeringen, Waterchainmöte. | X
46 | Mall utvecklingsplan för kommuner med sakkunniga. Kartlägga vilken data som behövs för ett tillräckligt planeringsunderlag för reningsverkbehov. Avgränsningar dras för vilka element som måste ingå. Upplägg från Raseborg kan användas. |  | X mars 2017
47 | Mall utvecklingsplan för kommuner med sakkunniga. | Möte VA-ansvariga, Policy-möte vattengruppen | X mars 2017
48 | GIS-arbete med underlag till utvecklingsplaner. | Deltagande i process hållbart dricksvatten. | X
December
49 | Semester |  | X
50 | Uppläggsplanering för kommunala utvecklingsplaner | Styrgruppsmöte, sammanställning SWOT från nov-möte. | X mars 2017
51 | Utskick och förankring av mall för utvecklingsplaner. GIS-arbete | Införskaffning av GIS-licens och uppstart. | X mars, april 2017
52 | Komplettering av VA-översikt, vad saknas. | Nödvattenkurs, Gottberg-möte. |  | X
2017
Januari
1 | Undersöka saneringstakt och tekniker i Norden. | Planering av ABCD-process. |  | X
2 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan 15 veckor. Innefattar kompletteringsarbete med kartuppgifter, definiering av verksamhetsområden, prioritering av VA-utbyggnad, behovsanpassade VA-lösningar. Kommuner med störst planeringsunderlag hjälps först. | Genomförande av ABCD-process | X mars-maj 2017
3 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Genomförande av ABCD-process | X mars-maj 2017
4 | Delrapportering LR | Genomförande av ABCD-process | X mars-maj 2017
Februari
5 | Projektplanering sommaranställda/högskolepraktikanter inom flera VA-organisationer. | GIS-kurs ArcGIS2 Stockholm, ABCD-process | X
6 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Genomförande av ABCD-process | X mars-maj 2017
7 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Sammanfattning av ABCD-process | X mars-maj 2017
8 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Sammanfattning av ABCD-process | X mars-maj 2017
Mars
9 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. |  | Sjuk
10 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Styrgrupp. Möte PBL-grupp. | X
11 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | VA-nät visualisering i Geosecma undersöks. | X
12 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | VA-policymöte stygrupp. | X
13 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Delrapportering 2 LR, GIS-möte LR | X
April |  |  | X
14 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Styrgrupp. | X
15 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | ESF-ansökan. | X
16 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. |  | X
17 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. |  | X
Maj
18 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Flyttat juni-juli 2017
19 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Flyttat juni-juli 2017
20 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | Flyttat juni-juli 2017
21 | VA-planering med kommunernas utvecklingsplan. | VA-utvecklingsplaner, sommarjobbsplanering | Flyttat juni-juli 2017
Juni
22 | Arbetsledning, VA-utvecklingsplaner, Sommarjobbsintroduktion. |  | X
23 | Arbetsledning och fältarbetsintroduktion för sommarjobbare, VA-utvecklingsplaner. |  | X
24 | Arbetsledning, deadline VA-utvecklingsplaner, styrgrupp.
25 | Arbetsledning, besök till andra VA-organisationer.
26 | Arbetsledning, sammanställning VA-plan, kartarbete.
Juli
27 | Arbetsledning, sammanställning VA-plan, kartarbete, fältarbete.
28 | Arbetsledning, sammanställning VA-plan, kartarbete, fältarbete.
29 | Arbetsledning, sammanställning VA-plan, kartarbete, fältarbete.
30 | Arbetsledning, sammanställning VA-plan, kartarbete, fältarbete.
Augusti
31 | Semester
32 | Semester
33 | Arbetsledning, sammanställning VA-plan.
34 | Arbetsledning, sammanställning VA-plan.
35 | Slutarbete VA-plan, lämna förslag till VA-budget kommunvis för implementering av åtgärder. | 30 % + skärgård, förankra åtgärdsbehov ch dess kostander med tjänstemän. | nämndbehandlingar klara.
September
36 | Politikermöte, Workshop om hur VA-plan ska fortsätta utvecklas, ansvars- och finansieringsfördelning.
37 | Slutarbete VA-plan
38 | Slutarbete VA-plan, PAF-ansökan | klarnar efter ministermöte.
39 | Slutarbete VA-plan
Oktober
40 | Semester
41 | VA-plan presentation och remissrunda, inlämning PAF-ansökan
42 | VA-plan presentation och remissrunda
43 | VA-plan presentation och remissrunda
November
44 | Revidering remissförslag
45 | Revidering remissförslag
46 | Revidering remissförslag
47 | Revidering remissförslag
48 | Revidering remissförslag
December
49 | Inlämning VA-plan | Revidering remissförslag
50 | Slutredovisning LR | Revidering remissförslag
51 | Tryck och elektronisk distribution av hållbar VA-plan Åland
52 | Tryck och elektronisk distribution av hållbar VA-plan Åland
Utfall av tidsplanen har beskrivs i skrift i delredovisning 1 & 2 till LR.